## Hoja1
consecuencia
|  | Minima | Menor | Moderada | Mayor | Maxima
Probabilidad |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Muy alta | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80
Alta | 4 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64
Media | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48
Baja | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32
Muy baja | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
consecuencia
|  | Minima | Menor | Moderada | Mayor | Maxima
Probabilidad |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Muy alta | 5 | Tolerable | Tolerable | Alto | Extremo | Extremo
Alta | 4 | Aceptable | Tolerable | Alto | Extremo | Extremo
Media | 3 | Aceptable | Tolerable | Tolerable | Alto | Extremo
Baja | 2 | Aceptable | Aceptable | Tolerable | Alto | Extremo
Muy baja | 1 | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Tolerable | Extremo
ID | Riesgo Detectado | [5 empty] | Probabilidad (1-5) | Consecuencia (1-16) | Impacto (PxC) | Nivel de Riesgo
R01 | Retraso en el Diseño de BD: Afecta a las historias HU-01, HU-02 y HU-03 simultáneamente. | [5 empty] | 3 (Media) | 8 (Mayor) | 24 | Alto
R02 | Fallo en Lógica de Vouchers: Error en el cálculo del precio final o detalle del equipo. | [5 empty] | 2 (Baja) | 16 (Máxima) | 32 | Extremo
R03 | Sobrecarga de Usuarios: Más de 5 técnicos conectados simultáneamente superando el límite. | [5 empty] | 4 (Alta) | 4 (Moderada) | 16 | Tolerable
R04 | Inconsistencia de Datos: Perder la relación entre un cliente y sus equipos. | [5 empty] | 2 (Baja) | 8 (Mayor) | 16 | Alto
R05 | Acceso No Autorizado: Personal no administrativo accediendo a estadísticas o logs. | [5 empty] | 1 (Muy Baja) | 16 (Máxima) | 16 | Extremo
R06 | Lentitud en Búsqueda: Consultas de clientes por RUT que tarden más de 2 segundos.+1 | [5 empty] | 3 (Media) | 2 (Menor) | 6 | Tolerable